## Slide 1
GROUPE DE TRAVAIL
Des adhérents du service efficacité énergétique
-11 Mars 2025
La conduite d’un chantier de rénovation ou construction neuve

## Slide 2
Les étapes essentielles d’un projet
Le rôle de la maitrise d’ouvrage
Composer une équipe projet
Points de vigilances et conséquences
Les missions transférables à un programmiste
Les missions transférables à un AMO
Retours d’expérience
Questions diverses

## Slide 3
1°) Les étapes essentielles d’un projet

## Slide 4: Phasage d’une opération de construction ou rénovation d’un bâtiment
Travail en groupe
Replacer les étapes et les éléments dans l’ordre (5 min)
Notes: Chaque groupe (5 à 10 pers) disposera d’une trame et des éléments découpé et imprimé en noir et blanc. Les économes de flux passeront entre les groupes pour voir l’avancement et expliquer les corrections éventuelles. Correction en page suivante

## Slide 6
2°) Le rôle de la maitrise d’ouvrage

## Slide 7: Le rôle de la maîtrise d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est l’acteur central de l’opération. Il est le garant de la qualité finale de l’équipement public.
Maîtrise d’ouvrage
Définir
Arbitrer
Anticiper

## Slide 8: Le rôle de la maitrise d’ouvrage
Documents disponibles
Valider la capacité interne à suivre le projet
Plans
DOE
Diagnostics existants
Connaissances techniques
Connaissances des codes de la commande publique
Connaissances administratives et juridiques de la gestion de marchés de travaux
Ressources humaines / chargé d’opération
Audit énergétique
Anticiper
Astuce :
En l’absence de ces ressources en interne faire appel à un AMO

## Slide 9: Le rôle de la maitrise d’ouvrage
Définir le projet
Besoins
Objectifs
Enveloppe budgétaire
Modifications des usages
Evolutions effectifs
Politiques
Energétiques
Environnementaux
Pédagogiques
Capacité annuelle d’investissement
Amélioration de la performance énergétique
Améliorations fonctionnelles
Capacité d’emprunt
Subventions potentielles
Economie de fonctionnement
Astuce :
Le CAUE peut vous accompagner sur vos projets

## Slide 10
Arbitrer
Le rôle de la maitrise d’ouvrage
Choix techniques
Améliorations fonctionnelles
Budget
Subventions sollicitées
Choix architecturaux
Esthétique
Agencement
Emprunt
Autofinancement
Améliorations énergétiques
Fonctionnalités
Astuce :
L’économe de flux est présent pour vous apporter les avantages et les inconvénients des solutions énergétiques proposées
La MOA doit également arbitrer un planning.

## Slide 11
3°) Composer une équipe projet

## Slide 12: Désigner un conducteur d’opération (agent, AMO, élu)
Le conducteur d’opération est la personne désignée pour organiser le déroulement de l’opération et de sa gouvernance (COPIL,COTECH,..)
Il n’a pas de pouvoir de décision.
Il s’assure que le projet suit le programme qui a été définit au préalable par le COPIL.
Il rapporte l’avancement du projet à l’ensemble des élus.
Le pilote est l’interlocuteur des prestataires (programmiste, AMO, MOE).
Il peut s’appuyer sur des AMO pour les thématiques sur lesquelles la collectivité ne dispose pas de compétences internes. Il suit le projet de la programmation à l’exploitation.
Programmation
Exploitation
Exécution
Conception
Connaissances techniques, administratif, juridique, commande public

## Slide 13: Gouvernance d’un projet
Conducteur d’opération
COTECH
Conseil Municipal
COPIL
Valide un projet, une enveloppe, une ambition énergétique et un planning
Etudie la faisabilité du projet
Arbitre les choix pour répondre au besoin
Transmet une proposition de projet pour validation
Echange d’outils d’aide à la décision

## Slide 14: COTECH
Composé d’agents (service technique, service commande publique, service juridique, service des finances, ….)
Propose différents scénarios pour répondre aux besoins définis par le COPIL
Le pilote d’opération
Service des finances
Service juridique et commande public
Services techniques
Représentants des usagers

## Slide 15: COPIL
Composé d’élus
De techniciens (DGS, pilote, …)
Définit les enjeux
Définit les objectifs
Choisit un scénario avec son plan de financement et son planning à présenter en conseil municipal
Le Conseil municipal décide de valider le projet présenté ou non
Le pilote d’opération
Partenaires institutionnels et financier
Des élus
Direction Générale

## Slide 16: Composer une équipe projet
MOA
AMO, CSPS et CT
MOE, BET
Entreprise 1
Entreprise 2
Econome de Flux (service commun)
Décide
Conseille Accompagne
Conçoit une proposition architecturale, technique et économique répondant aux besoins de la MOA
Réalise
Définit le projet
Contrôle
Contrôle

## Slide 17
4) Points de vigilance / Conséquences

## Slide 18: Points de vigilance sur :
Pas de programme
Besoins pas clairs
Équipe MOE sans spécialité énergétique
Econome de flux sollicité trop tard
Besoins définis que partiellement
Ambition énergétique non définie
Enveloppe budgétaire non transmise à la MOE
Non respect du code des marchés publics
Pas de pilote et/ou avec des compétences partielles
Non prise en compte des besoins des usagers
Dossier de subvention déposé à partir du chiffrage audit
Pas de document écrit pour le recrutement de la MOE
Equipe MOA présente à toute les réunions de chantier
Pas de prise en compte des usages réels du bâtiment
Ressources humaines insuffisantes pour suivre le projet

## Slide 19: Conséquences
Que ce passe t’il si l’une des erreurs citées précédemment est commise ?

## Slide 20: Exemple 1 : Pas de programme
Recrutement d’une Maitrise d’œuvre sans programme de travaux
Equipe de MOE non adapté
Propositions de la MOE non adaptées aux besoins
Pas ou peu d’ambition énergétique
Multiples modifications du projets
Phases de conception qui se prolongent de quelque mois, voir années
Explosion des honoraires de MOE
Abandon de tout ou partie du projet pour des raisons financières
De nouveaux travaux à prévoir à moyen terme car non satisfaisants et/ou non atteinte des objectifs du décret tertiaire
Non respect des engagements énergétiques, pertes de financements et de CEE

## Slide 21: Exemple 2 : pas de conducteur d’opération adapté
Pas de conducteur de travaux mais une équipe de représentants de la MOA au-delà de la phase programmation
Explication de tous les sujets technique et architecturaux à tous y compris personnes ne disposant pas de connaissances technique
Concertation et prises de décisions difficiles
Chronophage pour la MOE
Retard important de l’opération

## Slide 22: Exemple 3 : Ambition énergétique non définie
Recrutement d’une Maitrise d’œuvre pour un projet sans ambition énergétique définie
Equipe de MOE non adaptée (pas de BET)
Nécessité de recadrer le projet en cours
Augmentation des honoraires de MOE car pas la commande initiale
De nouveaux travaux à prévoir car non satisfaisant et/ou non atteinte des objectifs du décret tertiaire
Augmentation de l’enveloppe projet et modification du planning
Interprétation libre de l’ambition énergétique du projet
Pas ou peu de réduction de consommations énergétiques , pertes de financements et de CEE

## Slide 23: Exemple 4 : sollicitation tardive du service commun
Sollicitation tardive du service commun
Etudes de conception en cours par la MOE
Conseil de l’économe de flux mal perçu par la MOE
Modification du projet, des CCTP et autres pièces écrites
Nécessite une prise de position forte de la MOA ou le projet ne disposera pas d’une ambition énergétique forte

## Slide 24: Conséquences
Équipe MOE non adaptée
Tension de la relation avec la MOE
Allongement des délais
Augmentation des honoraires MOE
Installation non adaptée aux besoins
Abandon de tout ou partie du projet
Pas ou peu d’ambition énergétique
Retard très important sur la livraison du chantier
Perte de financements
Explosion du coût du projet
Pas de CEE
Bâtiment avec un inconfort thermique (hiver et été)
Coût de fonctionnement énergétique exorbitant
Bâtiment ne satisfaisant pas les usagers
De nouveau travaux à prévoir pour répondre aux objectifs du décret tertiaire

## Slide 25
5°) Les missions à transférer au Programmiste et à l’AMO

## Slide 26: Les missions transférables à un programmiste
Recensement des besoins , des objectifs et obligations réglementaires
Définitions des travaux à réaliser
Estimation du cout des travaux
Analyse des études préalable réalisées en amont
Audit énergétique
Diagnostics structure
Diagnostique amiante et plomb
Etude d’opportunité photovoltaïque
Réalisation de réunions de concertation avec l’ensemble de l’équipe projet
Diagnostics PEMD
Rédaction du programme de travaux
Le programmiste n’est pas et ne peut pas être MOE sur le même projet

## Slide 27: Les missions transférables à un AMO
Assistance aux recrutements des concepteurs et prestataires de l’opération:
La définition des moyens et procédures à mettre en œuvre afin que la maitrise d’œuvre assure la réalisation du projet dans les délais impartis ;
L’élaboration des DCE et pièces nécessaires à la consultation des concepteurs et de l'ensemble des prestataires associés à l'opération réalisée (OPC, SPS, bureau de contrôle,) ;
La réalisation des documents de publicité et de mise en concurrence
L’analyse des candidatures et des offres sur les aspects techniques, juridiques et financiers
La rédaction du rapport d’analyse des offres
Bien que l’analyse d’offre soit rédigé par l’AMO la maitrise d’ouvrage reste décisionnaire (dans la limite du cadre du code des marchés publics).

## Slide 28: Les missions transférables à un AMO
Assistance à Maitrise d’ouvrage lors du déroulé du projet
Suivi des études : animation et suivi de la production des dossiers par la maîtrise d'œuvre et production d'avis sur ces dossiers ;
Assistance à la gestion des marchés des prestataires intellectuels : vérification des décomptes, établissement des acomptes, établissement des projets d'avenants, rédaction des projets de rapports de présentation des avenants ;
Assistance à la consultation des entreprises : rédaction de l'AAPC et du règlement de consultation, conseil au maître d'ouvrage au sein de la CAO, rédaction du PV d'ouverture des plis, rédaction des projets de rapport de présentation des marchés, suivi de la mise au point des marchés et rédaction des avis d'attribution ;.
La gestion des coûts et des paiements
Vérification de l'organisation proposée par le maître d'œuvre pour la réception des ouvrages.
Avis sur les propositions de réception du maître d'œuvre et suivi de la levée des réserves
Établissement et transmission du DGD du marché de maîtrise d'œuvre
Assistance aux procédures de clôture d'opération (commission de sécurité,)

## Slide 29
6) Retours d’expérience

## Slide 30: Témoignage de communes sur leurs projets

## Slide 31
Questions diverses