## Parcours accompagnent
Parcours de la rénovation à l'échelle du bâtiment
Phases | Diagnostic et études préalables |  | Phases opérationnelles |  |  |  |  | Travaux | Réception | Exploitation
| Profil bâtiment | Etudes préalables | Programmation |  | Conception
Etapes techniques | Bilan énergétique et technique du bâtiment + Rassemblement données bâtiment | Audit énergétique, étude de structure, faisabilité EnR etc. | Etudes de programmation/ Rédaction d'un préprograme |  | Réunion de lancement de la MOE | Analyse livrables phase conception | Sélection des entreprises travaux | Contrôle de la bonne exécution des travaux et de la performance énergétique | Tests de conformité | Période de GPA + Suivi des consommations énergétiques post-travaux | Sensibilisation sur utilisation et fonctionnement du bâti et des systèmes
Etapes financières | Présentation des aides financières disponibles | Estimation gisement économies d'énergie et budget travaux | Consolidation budget travaux |  |  | Chiffrage définitif | Constitution des dossiers de financement
Etapes juridiques |  | Analyse des différents véhicules contractuels | Choix du véhicule contractuel | Rédaction des pièces de marché MOE |  |  | Rédaction pièces de marché travaux + Dépose des documents administratifs |  |  | Rédaction d'un marché d'exploitation-maintenance
Mécanismes de soutien financier |  | Subventions et/ou AMI rénovation énergétique | Fonds de concours et/ou Avances remboursables |  |  |  | Intermédiaire entre établissements de crédits et les communes | Valorisation des CEE | Perception des aides financières